## 入库表
附件
石城县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目年度计划批复表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质（新建/改建/扩建） | 实施期限 （建设起止年月） | 实施地点 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 | [5 empty] | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位 | 实施单位
[5 empty] | 县（市、区） | 乡（镇） | 村、组 | 是否重点帮扶村 | 总投资（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中：整合财政涉农资金 | 其中：信贷资金 | 其中：其他资金 | 补助标准 | 项目建设内容及规模 | 效益指标 （含联农带农富农机制） | 其中： 受益 村数 （个） | 其中： 受益 户数 （户） | 其中： 受益 人口数 （人） | 其中：受益脱贫户和三类人群数 | 满意度指标
合计 | [8 empty] | 10228 | 10228 | 0 | 0 | 0
木兰乡 | [8 empty] | 16 | 16 | 0 | 0
1 | 乡村建设 | 木兰乡杨坊村白麻蔸水渠项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 木兰乡 | 杨坊村 | 否 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 按照2022年版财政衔接资金项目要约价执行 | 下坑垅水渠长500m(40cm*40cm），上坑垅水渠长400m(40cm*40cm）、铺设自来水水管PVC50管1800米 | 解决22户农田灌溉困难问题，对发展烟叶、白莲产业、以及生产生活起到积极作用，农户每年户均增收1000元以上 | 1 | 22 | 127 | 18 | 95% | 县委统战部 | 木兰乡
龙岗乡 | [8 empty] | 165 | 165
1 | 乡村建设 | 龙岗乡2026年村庄整治提升中央财政以工代赈项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 龙岗乡 | 新龙村 | 县重点帮扶村 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 按照2022年版财政衔接资金项目要约价执行 | 改造道路500米、宽3.5米，排水沟500米，砌筑浆砌石挡土墙2500立方米、砖砌挡墙300立方米，空坪硬化3500平方米，新建挡水坝4座等。 | 便利村民出行劳作，提升人居生活环境条件 | 1 | 67 | 362 | 52 | 97% | 县农业农村局 | 龙岗乡
赣江源镇 | [8 empty] | 68 | 68 |  | 0 | 0
1 | 产业项目 | 赣江源镇洋地村分布式光伏项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 赣江源镇 | 洋地村 | 县重点帮扶村 | 68 | 68 |  | 0 | 0 | 按照2022年版财政衔接资金项目要约价执行 | 安装光伏200kW | 可以每年为村集体增加10万元左右的收入， 每年可以为村里做更多的小型公益事业 | 1 | 435 | 1735 | 103 | 95% | 县农业农村局 | 赣江源镇
珠坑乡 | [8 empty] | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 产业项目 | 珠坑乡高玑村村集体经济－农产品加工车间项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 珠坑乡 | 坳背村黄家屋 | 县重点帮扶村 | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 按照2022年版财政衔接资金项目要约价执行 | 建设框架式农产品加工车间约800平方米，含基础内装、水、电等 | 每年村集体可增收3万元以上。 | 1 | 590 | 2300 | 335 | 96 | 县农业农村局 | 珠坑乡
县农业农村局 | [8 empty] | 5221 | 5221 | 0 | 0 | 0
1 | 产业项目 | 全县水稻产业发展－种植双季稻奖补项目 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县范围内脱贫户和三类人员种植双季稻户进行奖补300元/亩。 | 提高脱贫户和三类人群种粮积极性，保障收益，可增加脱贫户和三类人群户均年收入1000元以上。 | 128 | 1316 | 2632 | 2632 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 产业项目 | 全县水稻产业发展－土地流转、种植大户奖补项目 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县年内流转土地50亩以上且种植双季稻的农业经营主体或村集体经济组织奖补100元/亩的土地流转补贴、对全县年内种植50亩以上且种植双季稻的农业经营主体或村集体经济组织奖补100元/亩的种植大户奖补。 | 提高农业经营主体和种植大户在我县种植的积极性，有效缓解我县劳动力不足的困难，防止耕地撂荒，帮助脱贫户、监测对象和农户增收，稳定我县水稻种植面积，保障粮食安全。 | 128 | 424 | 1272 | 0 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 产业项目 | 全县水稻产业发展-早稻集中育秧奖补 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县集中连片育抛秧5亩以上奖补1000元/亩，工厂化育秧中心育机插秧按秧盘数补助2元/盘。 | 促进粮食产业发展，提高育秧质量，可产稻谷10000吨以上，可增加种植户均年收入300元以上。 | 128 | 4952 | 14856 | 1316 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 产业项目 | 全县冬种油菜补助项目 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县油菜示范点补助200元/亩，对油菜种植散户补助100元/亩。 | 提高农户种植油菜积极性，稳定我县油菜种植面积，可增加种植户均年收入400元以上。 | 128 | 5814 | 17442 | 1200 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 产业项目 | 全县水稻产业发展－撂荒地补助项目 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县年内新复垦抛荒耕地和新增耕地的奖补500元/亩。 | 增加耕地面积，提高粮食播种面积，有效缓解农村劳动力不足的困难，防止耕地撂荒。 | 128 | 500 | 1600 | 1300 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 产业项目 | 全县水稻产业发展-早稻种子奖补项目 | 扩建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县128个早稻种植村进行免费提供早稻种子 | 促进粮食产业发展，提高农户种植早稻积极性，稳定我县水稻种植面积，保障粮食安全。 | 128 | 4952 | 14856 | 1316 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 产业项目 | 全县本土基本菜农培育项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 聘请县级蔬菜技术员3人、乡镇蔬菜技术员3人，全县培育带动本土基地菜农60人以上，开展蔬菜技术培训400人次以上。 | 培育本土基本菜农，发展蔬菜产业，可使本地基本菜农户（脱贫户）均增收5000元以上 | 45 | 103 | 440 | 102 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 产业项目 | 全县蔬菜产业发展奖补项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 所涉乡镇 | 所涉村 | 部分 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 全县大棚蔬菜基地更新换膜建设奖补约500亩（奖补标准0.3万元/亩）。 | 带动脱贫户72户种植蔬菜，基地劳务用工脱贫户61人就业，户平增收3.1万元。 | 7 | 126 | 523 | 77 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 产业项目 | 全县脱贫群众农业产业奖补项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 为全县5000余户脱贫户及监测对象发展农业产业提供奖补。具体奖补标准参照文件执行。 | 推动全县农业产业发展，带动脱贫群众发展产业致富。 | 133 | 5000 | 24000 | 6000 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 产业项目 | 全县白莲蜜蜂授粉项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 组织6000箱意大利蜜蜂开展为期两个月的白莲蜜蜂授粉，按150元/箱的标准对参与蜂农进行奖补，建立白莲蜜蜂授粉示范基地11个，开展技术培训100人次。 | 提高脱贫户种植白莲产量，带动脱贫户通过蜜蜂授粉，户均增收2000元以上。 | 131 | 4500 | 20000 | 3000 | 96% | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 产业项目 | 全县小额信贷—农业产业振兴信贷通贷款贴息项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 扶持约3000户脱贫户、脱贫边缘户发展农业产业贷款贴息 | 扶持约3000户脱贫户、脱贫边缘户发展农业产业贷款贴息 | 132 | 3000 | 12000 | 3000 | 95% | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 | 产业项目 | 全县农业产业振兴信贷通贷款贴息项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 扶持约970户一般农户、种养大户、新型农业经营主体发展农业产业贷款贴息 | 扶持约1600户一般农户、种养大户、新型农业经营主体发展农业产业贷款贴息 | 132 | 970 | 4600 | 400 | 95% | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 乡村建设 | 全县农村人居环境长效管护项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 131个村 | 部分 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 全县131个村的农村人居环境整治，主要用于村庄道路、村庄沿线环境整治，污水治理及垃圾清扫等。 | 改善131个行政村村庄人居环境面貌，提升群众生产生活幸福指数及满意度。 | 131 | 51000 | 203610 | 51000 | 95% | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 | 巩固“三保障”成果项目 | 全县“雨露计划”职业教育培训补助项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县约1980人（脱贫户及监测对象）发放“雨露计划”职业教育补助 | 鼓励和引导低收入家庭中新成长劳动力积极接受职业教育，提高自我发展能力，促进稳定就业、增收致富，有效巩固脱贫攻坚成果 | 131 | 2100 | 2230 | 2230 | 98% | 县农业农村局 | 县农业农村局
县城管局 | [8 empty] | 2747.45 | 2747.45 | 0 | 0 | 0
1 | 乡村建设 | 石城县农村生活垃圾一体化综合处理项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 琴江镇、龙岗乡、横江镇、木兰乡、高田镇、丰山乡、屏山镇、小松镇、大由乡、珠坑乡、赣江源镇 | 琴江镇建上村、前江村、濯坑村、杉柏村、沙塅村、坝口村、湖下村、琴口村、沔坊村、何坑村、小别村、长天村；小松镇迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、陈联村、东坑村；高田镇田心村、琴生村、胜江村、新坪村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村；丰山乡丰山村、上坑村、下坑村、河田村、沿沙村、福村村；屏山镇屏山村、山下村、万盛村、罗陂村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、罗田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇秋溪村、友联村、罗云村、洋地村、泮别村、迳口村、赣江源村；横江镇横江村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、张坑村、小姑村；珠坑乡塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 部分 | 2747.45 | 2747.45 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 全县各乡镇农村区域乡村垃圾清扫保洁、垃圾清运处置、无害化处置等，雇用乡镇保洁员保洁、垃圾转运，配备相关环卫设施设备。全年农村清扫保洁费用定价1366万元，火车站保洁核算48万元；全年清运量约3.5万吨，定价173.7元/吨，清运费金额约607.95万元；全年垃圾终端处理量约3.6万吨，（焚烧及转运费）暂定价167元/吨，垃圾无害化处理费金额约584.5万元；全年渗滤液应急处理量约1万立方，暂定价114元/立方，渗滤液应急处理费暂定价约141万元。以上合计约2747.45万元 | 一是保护我县生态环境的关键环节，也是实现可持续发展的重要举措，更是提高广大村（居）民生活质量，关系广大群众切身利益的惠民工程。通过构建城乡垃圾一体化综合处理管理机制，缩短了城乡环境卫生差距，全面改善了农村环境卫生面貌，提升了秀美乡村环境，是打造秀美乡村、精致县城、宜居石城的全域旅游决策部署。二是增加农民收益，带动农村就业，解决681人农民就业问题，保洁员月工资600元至2000元之间，增加了农民年收入8000元到22000元之间。 | 131 | 30000 | 150000 | 6500 | 96% | 县城市管理局 | 县城市管理局
县水利局 | [8 empty] | 595.55 | 595.55 | 0 | 0 | 0
1 | 乡村建设 | 石城县城乡供水一体化维修养护项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 琴江镇、 木兰乡、高田镇、丰山乡、屏山镇、大由乡、龙岗乡、赣江源镇、横江镇、珠坑乡 | 琴江镇兴隆村、西外村、梅福村、仙源村、温坊村、建上村、前江村、江背村、大畲村、花园村、古樟村、睦富村、坝口村、琴口村、小别村、长天村、长乐村；小松镇小松村、罗源村、迳里村、耸岗村、石田村、瑶上村、蜀口村、丹溪村、许坊村、桐江村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、杨坊村、陈联村、新河村、东坑村；高田镇高田村、田心村、琴生村、湖坑村、祠江村；丰山乡丰山村、陈江村、大琴村、河田村、下湘村、福村村；屏山镇屏山村、长江村、胜利村、山下村、万盛村、新坊村、罗陂村、新富村、长溪村、河东村、亨田村、页背村；大由乡大由村、河斜村、兰田村、水南村、濯龙村、王沙村、高背村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、新龙村；赣江源镇秋溪村、洋和村、友联村、罗云村；横江镇横江村、平阳村、丹阳村、烟坊村；珠坑乡珠坑村、塘台村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 部分 | 51.11 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县城乡供水一体化覆盖区域内85个行政村的供水管网及5个千吨万人水厂进行维修养护，其中对600km管网进行维养，更换滤料80立方米，使用沉淀、消毒药剂100吨 | 进一步巩固城乡供水一体化覆盖区域内85个行政村17.04万农村居民安全饮水 | 85 | 40580 | 170367 | 6815 | 95% | 县水利局 | 县润泉公司
2 | 乡村建设 | 石城县小型供水工程运管一体化项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 琴江镇、小松镇、木兰乡、高田镇、丰山乡、屏山镇、大由乡、龙岗乡、赣江源镇、横江镇、珠坑乡 | 琴江镇兴隆村、西外村、大畲村、花园村、古樟村、濯坑村、汉坑村、杉柏村、沙塅村、坝口村、湖下村、琴口村、沔坊村、何坑村、宜福村、小别村、长乐村、长天村、桐坪村、丘坊村；小松镇小松村、罗源村、迳里村、蜀口村、江口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村、新华村、胜和村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、杨坊村、陈联村、新河村、东坑村；高田镇高田村、田心村、琴生村、湖坑村、祠江村、郑里村、遥岭村、胜江村、新坪村、上柏村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、黄柏村；丰山乡丰山村、陈江村、大琴村、上坑村、下坑村、河田村、下湘村、沿沙村、福村村；屏山镇长江村、万盛村、罗陂村、新富村、页背村；大由乡大由村、河斜村、下伊村、罗田村、兰田村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇洋和村、洋地村、石溪村、瑞坑村、泮别村、迳口村、赣江源村、桃花村；横江镇横江村、平阳村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、珠玑村、张坑村、小姑村、罗家村、开坑村、和平村；珠坑乡塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 部分 | 248.8 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县271处小型供水工程进行维修养护，其中对300km管网进行维养，对270处水源头部进行定期清洗，对255处蓄水池进行定期清洗，更换滤料100吨，使用消毒药片3吨，安装计量水表5000个。 | 进一步巩固14.06万农村居民安全饮水 | 60 | 35050 | 140600 | 5156 | 95% | 县水利局 | 县水发公司
3 | 乡村建设 | 石城县农村供水工程水质检测项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 琴江镇、小松镇、木兰乡、高田镇、丰山乡、屏山镇、大由乡、龙岗乡、赣江源镇、横江镇、珠坑乡 | 琴江镇兴隆村、西外村、大畲村、花园村、古樟村、濯坑村、汉坑村、杉柏村、沙塅村、坝口村、湖下村、琴口村、沔坊村、何坑村、宜福村、小别村、长乐村、长天村、桐坪村、丘坊村；小松镇小松村、罗源村、迳里村、蜀口村、江口村、丹溪村、许坊村、桐江村、罗溪村、新华村、胜和村；木兰乡木兰村、小琴村、田江村、杨坊村、陈联村、新河村、东坑村；高田镇高田村、田心村、琴生村、湖坑村、祠江村、郑里村、遥岭村、胜江村、新坪村、上柏村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、黄柏村；丰山乡丰山村、陈江村、大琴村、上坑村、下坑村、河田村、下湘村、沿沙村、福村村；屏山镇长江村、万盛村、罗陂村、新富村、页背村；大由乡大由村、河斜村、下伊村、罗田村、兰田村；龙岗乡龙岗村、新南村、下迳村、绿水村、新龙村、水庙村；赣江源镇洋和村、洋地村、石溪村、瑞坑村、泮别村、迳口村、赣江源村、桃花村；横江镇横江村、平阳村、丹阳村、烟坊村、姑溪村、齐贤村、珠玑村、张坑村、小姑村、罗家村、开坑村、和平村；珠坑乡塘台村、三和村、坳背村、竹溪村、高玑村、良溪村 | 部分 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县274处农村供水工程进行水质监测，预计全年检测水样199份 | 通过开展农村供水水质抽检工作，全面了解农村供水水质现状，及时发现和解决农村供水水质存在的问题，保障24万农村居民喝上安全、放心的水。 | 131 | 59850 | 240100 | 7203 | 95% | 县水利局 | 县水利局
4 | 乡村建设 | 石城县小型供水工程提升改造及管网改造项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 小松镇、高田镇 | 石田村、蜀口村、瑶上村、耸岗村、大秀村、岩岭村、朱家村、礼地村、新坪村、胜江村 | 部分 | 278.64 | 278.64 | 0 | 0 | 0 | 按照2022年版财政衔接资金项目要约价执行 | 新增一体化设备8套，新建厂区围栏300m、厂区硬化1250m2、C20砼浇筑60m3、铺设管道DN160-32PE管7895m | 进一步巩固0.98万农村居民安全饮水 | 11 | 2420 | 9800 | 295 | 98% | 县水利局 | 县水发公司
县烟草专卖局 | [8 empty] | 380 | 380 | 0 | 0 | 0
1 | 产业项目 | 全县烟叶育苗补贴项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县2000亩烟叶育苗给予补贴 | 可使1000户左右烟农实现户均增收10万元以上 | 95 | 1000 | 5500 | 1000 | 95% | 县烟草专卖局 | 县烟草专卖局
2 | 产业项目 | 全县烟叶生产基础设施建设项目日常修复管护项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县约300座烤房和10座烟叶育苗大棚进行修复，烟田水利设施等建设 | 可解决6000亩烟叶烘烤 | 95 | 300 | 1500 | 1000 | 95% | 县烟草专卖局 | 县烟草专卖局
3 | 产业项目 | 全县现代烟草农业资金扶持项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县24000亩烟田土壤改良、补施钾肥、绿色防控 | 可使24000亩烟田土壤改良、减少病虫害 | 95 | 1000 | 5500 | 1000 | 95% | 县烟草专卖局 | 县烟草专卖局
4 | 产业项目 | 全县烟农合作社建设扶持项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县24000亩烟田营养土专业化堆沤、专业化运输补贴 | 可使24000亩烟苗早生快发 | 95 | 1000 | 5500 | 1000 | 95% | 县烟草专卖局 | 县烟草专卖局
5 | 产业项目 | 全县烟农中上等烟叶补贴项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各村 | 部分 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 对全县约200脱贫户及监测对象种植中上等烟叶按50元/担进行补贴 | 可使脱贫户及监测对象每亩增收140元 | 95 | 200 | 1000 | 1000 | 95% | 县烟草专卖局 | 县烟草专卖局
县人社局 | [8 empty] | 885 | 885 | 0 | 0 | 0
1 | 创业就业 | 全县帮扶车间（企业）吸纳脱贫劳动力就业）岗位补贴 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 131个行政村 | 部分 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 给予帮扶车间（企业）吸纳脱贫劳动力岗位补贴200元/人/月（按实际就业期间企业个人各100元/月） | 鼓励帮扶车间（企业）吸纳脱贫劳动力就业 | 131 | 1500 | 1500 | 500 | 98% | 县人社局 | 县人社局
2 | 创业就业 | 全县帮扶对象省外务工交通补助项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 部分 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 给予省外务工的帮扶对象500元/人/年的交通补贴（原深度贫困村为600元/人/年） | 帮助已就业帮扶对象稳定就业增收，助力乡村振兴 | 131 | 7000 | 11000 | 11000 | 98% | 县人社局 | 县人社局
3 | 创业就业 | 全县一次性创业补贴项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 各行政村 | 部分 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 给予2020年后在本县首次创办企业或从事个体经营，且正常经营6个月以上的帮扶对象约30人5000元一次性创业补贴 | 帮助帮扶对象创业增收，助力乡村振兴 | 131 | 30 | 30 | 30 | 98% | 县人社局 | 县人社局
县委组织部 | [8 empty] | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
1 | 创业就业 | 全县创业致富带头人培训项目 | 新建 | 2026年01月-2026年12月 | 石城县 | 各乡镇 | 131个行政村 | 部分 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 按照有关实施方案执行 | 1.培训创业致富带头人2000人次以上； 2.举办乡村振兴主题培训，完成乡村干部乡村振兴系列培训1500人次以上。 | 1.通过开展培训，全面提高乡村人才能力素质，夯实基层人才支撑，助力乡村振兴。 2.完善利益联结机制，带动600户以上农户发展产业增收致富。 | 131 | 1200 | 5000 | 600 | 98% | 县委组织部 | 县委组织部

## 数据源
类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ
产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地
产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地
产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游
产业发展项目 | 生产基地 | 林草基地建设
产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设
产业发展项目 | 生产基地 | 水产养殖业发展
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 市场建设和农村物流
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业园（区）
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施
产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色手工
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游
产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目
就业项目 | 务工补助 | 交通费补助
就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助
就业项目 | 就业 | 技能培训
就业项目 | 就业 | 以工代训
就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设
就业项目 | 创业 | 创业培训
就业项目 | 创业 | 创业补助
就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所）
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路）
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施
易地搬迁后扶项目 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设
巩固“三保障”成果项目 | 住房 | 农村危房改造等农房改造
巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助
项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费
其他 | 其他 | 其他